## Sheet0
南京市鼓楼区项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 南京市鼓楼生态环境局（机关） | 项目名称： | 大气污染防治专项经费（2025-2027年）
项目实施年度： | 2025
项目实施开始时间 （年/月）： | 202501 | 项目实施完成时间 （年/月）： | 202512
项目自评情况
一、年度绩效目标完成情况（参考一体化系统中“年度绩效目标”填写）
一是保障鼓楼区大气污染热点网格智能精细化监管平台（即：鼓楼区“天地空一体”生态环境监测系统平台）运行、维护、升级。建设期已完成平台建设工作，第三年服务期内保障三维立体空气质量监测、污染过程分析功能、网格评估及责任量化管理功能、鼓楼区网格智能污染异常报警及监管支持功能、空气质量全景视图、重点区域精细化监管与污染应急分析、平台对接拓展等功能正常运行。为保障监管平台、App正常运行，确保日常功能需求，项目组共提运维需求40次，整改问题40次，问题处理率为100%。 二是遥感卫星数据服务。平台已接入（AOD（气溶胶）、甲醛、裸地、臭氧、NOx等卫星数据）、数据拟合、反演结果，并保障该功能正常运行。 三是88台微站设备监测数据服务。建设期完成88台微站设备建设工作，第三年服务期内定期对微站设备进行运维，保障采集数据有效性。周线上巡检52次，完成周运维报告52份，线下运维故障设备13台，完成运维设备13台，完成率100%。；平台远程月度运维巡检12次，完成月运维报告12次份；季度现场巡检4次，完成月运维报告4次份，每季度巡检抽取率均大于5%。已安装数据捕获率为97.4%。 四是驻场技术支持与帮扶服务。包括：分析报告、监测高值交办、高值报警、溯源帮扶、调度指挥等服务。分析报告：365份日报、53份周报、12份月报、3份季报、1份半年报、1份年报、112余份其他专项分析报告。监测高值交办：共计交办微站监测高值点位提醒263条，整改完成263条，反馈率100.0%；交办巡查监测高值点位提醒149条，整改完成149条，反馈率100.0%。高值报警：共计产生各类报警8640个，综合报警反馈率为99.8%。溯源帮扶：项目组共计开展9次大气污染防治精准溯源帮扶工作。 五是巡查小组服务。包括现场巡查、更新污染源清单、给类培训等工作。现场巡查：开展线下巡查7489家次，发现问题149家次，共计交办149家次，“回头看”核查149家次，反馈率为100.0%。并形成巡查周报53份。各类培训：针对app版本升级及街道考核站微环境排查、管控建议帮扶培训共计组织9次，采用培训方式为对各街道/管委会逐一进行现场培训。
二、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
全面学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平生态文明思想，在市委、市政府坚强领导下，持续深入打好污染防治攻坚战。以改善生态环境质量为核心，实行“一岗双责、党政同责”，奋力攻坚、勇毅前行。坚持科学治污、精准治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，区域环境质量得到显著提升。区长办公纪要，政府办文，和《鼓楼区市考热点网格精细化监管服务项目》
三、主要成效（通过绩效评价总结的成效，围绕产出和效益指标填写，可参考年终总结，尽量有数据）
一是保障鼓楼区大气污染热点网格智能精细化监管平台（即：鼓楼区“天地空一体”生态环境监测系统平台）运行、维护、升级。建设期已完成平台建设工作，第三年服务期内保障三维立体空气质量监测、污染过程分析功能、网格评估及责任量化管理功能、鼓楼区网格智能污染异常报警及监管支持功能、空气质量全景视图、重点区域精细化监管与污染应急分析、平台对接拓展等功能正常运行。为保障监管平台、App正常运行，确保日常功能需求，项目组共提运维需求40次，整改问题40次，问题处理率为100%。 二是遥感卫星数据服务。平台已接入（AOD（气溶胶）、甲醛、裸地、臭氧、NOx等卫星数据）、数据拟合、反演结果，并保障该功能正常运行。 三是88台微站设备监测数据服务。建设期完成88台微站设备建设工作，第三年服务期内定期对微站设备进行运维，保障采集数据有效性。周线上巡检52次，完成周运维报告52份，线下运维故障设备13台，完成运维设备13台，完成率100%。；平台远程月度运维巡检12次，完成月运维报告12次份；季度现场巡检4次，完成月运维报告4次份，每季度巡检抽取率均大于5%。已安装数据捕获率为97.4%。 四是驻场技术支持与帮扶服务。包括：分析报告、监测高值交办、高值报警、溯源帮扶、调度指挥等服务。分析报告：365份日报、53份周报、12份月报、3份季报、1份半年报、1份年报、112余份其他专项分析报告。监测高值交办：共计交办微站监测高值点位提醒263条，整改完成263条，反馈率100.0%；交办巡查监测高值点位提醒149条，整改完成149条，反馈率100.0%。高值报警：共计产生各类报警8640个，综合报警反馈率为99.8%。溯源帮扶：项目组共计开展9次大气污染防治精准溯源帮扶工作。 五是巡查小组服务。包括现场巡查、更新污染源清单、给类培训等工作。现场巡查：开展线下巡查7489家次，发现问题149家次，共计交办149家次，“回头看”核查149家次，反馈率为100.0%。并形成巡查周报53份。各类培训：针对app版本升级及街道考核站微环境排查、管控建议帮扶培训共计组织9次，采用培训方式为对各街道/管委会逐一进行现场培训。
四、存在问题（按照决策、过程、履职、效益分别归类填写，与绩效指标完成情况表扣分项一致）
一是绩效目标合理性设置有问题，同时出现“预算执行率和成本节约率”两个相左指标。二是财政资金紧张，资金到位率未达到100%，预算执行率未达到100%；
五、整改措施（针对存在的问题，分别提出整改措施）
一是加强绩效目标设置的科学性和合理性，确保具体明确可衡量；二是加强预算编制的科学性、精准性，在预算执行过程中加强监管，确保预算按照年初目标进行支出，如发生偏离及时纠偏，确保预算执行到位；
江苏省省级项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 南京市鼓楼生态环境局（机关） |  | 项目名称： |  | 大气污染防治专项经费（2025-2027年）
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 1.5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100% | 68.84% | 3 | 2.07 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | ≥2次 | 9.00次 | 4 | 4 | 评价要点:根据组织培训次数进行评分,①全年组织培训次数不足2次,按照实际培训次数的比例得分;②全年组织培训次数≥2次,得满分;
[6 empty] | 开展溯源帮扶工作数量 | ≥20次 | 9.00次 | 4 | 1.8 | 评价要点:根据开展溯源帮扶工作数量进行评分,①全年开展溯源帮扶工作数量不足20次,按照实际溯源帮扶工作数量的比例得分;②全年开展溯源帮扶工作数量≥20次,得满分;
[6 empty] | 信息系统在线监测设备数量<br> | ＝90台 | 88.00台 | 4 | 3.91 | 评价要点:根据信息系统在线监测设备数量进行评分,①全年信息系统在线监测设备数量不足90台,按照实际台数的比例得分;②全年信息系统在线监测设备数量≥90台,得满分;
[5 empty] | 质量指标 | 设备数据有效在线率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5 | 评价要点:设备数据有效在线率=有效的在线设备数据/总的在线设备数据*100%;①设备数据有效在线率<100%,按照设备数据有效在线率比例得分;②设备数据有效在线率=100%,得满分;
[6 empty] | 信息系统日常维护合格率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 评价要点:信息系统日常维护合格率=日常维护信息系统合格的数量/需要日常维护信息系统总数量*100%;①信息系统日常维护合格率<100%,按照信息系统日常维护合格率实际比例得分;②信息系统日常维护合格率=100%,得满分;
[5 empty] | 时效指标 | 大气污染数据监测上传及时率 | ＝100% | 100.00% | 5 | 5 | 评价要点:大气污染监测数据上传及时率=及时上传的大气污染监测数据数/总大气污染监测数据上传数*100%;①大气污染监测数据上传及时率<100%,按实际比例得分;②大气污染监测数据上传及时率=100%,得满分。
[6 empty] | 设备故障维护及时率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 评价要点:设备故障维护及时率=及时完成设备故障维护数/总设备故障维护数*100%;①设备故障维护及时率<100%,按照设备故障维护及时率实际比例得分;②设备故障维护及时率=100%,得满分。
[6 empty] | 成本节约率 | ≥0% | 31.16% | 2 | 2 | 评价要点:成本节约率=(年初预算数-实际执行数)/年初预算数*100%,①成本节约率≥0,得满分;②成本节约率<0,得0分。
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益
社会效益
[5 empty] | 生态效益 | 环境空气质量总体稳定度 | 稳定 | 达成预期目标 | 30 | 30 | 根据环境空气质量总体稳定度进行评分,①环境空气质量总体稳定得权重分;②环境空气质量基本稳定,得权重分的90%;
可持续影响
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | 98.80% | 10 | 10 | 评价要点:服务对象满意率=已经满意服务对象数/总服务对象满意数*100%;①服务对象满意率<90%,按照服务对象实际满意率比例得分;②服务对象满意率≥90%,得满分;
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 94.28
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。